附件1

内乡县工程建设项目行政审批制度改革

工作领导小组

组      长：杨曙光  县委副书记、县长

常务副组长：李  霞  县委常委、常务副县长

副  组  长：张  勇  县政府副县长

王建平  县政府办公室主任

成      员：张志鹏  县政府办公室副主任

李秉洲  县发展和改革委主任

曹正平  县住房和城乡建设局局长

张书杰  县自然资源局局长

聂兆伟  县自然资源局党组副书记

郑建平  县行政审批服务中心主任

卢志武  县生态环境局局长

黎  明  县水利局局长

徐向升  县文化广电和旅游局局长

陈良举  县应急管理局副局长

江  砥  县住建局党组副书记、人防办主任

刘瑞波  县城市管理局局长

薛新彦  县林业局局长

朱彦彬  县交通运输局局长

雷新志  县农业农村局局长

孟海波  县教体局局长

张喜福  县科学技术和工业信息化局局长

孙鹏远  县卫生健康委员会主任

王占民  县房管中心主任

其他成员包括供电公司、自来水公司、燃气公司、污水处理单位、通信单位等单位主要行政领导。

领导小组下设办公室，办公室设在县住房和城乡建设局，负责领导小组日常工作。曹正平同志兼任办公室主任。

附件2

内乡县工程建设项目审批制度改革工作任务分工

| 序号 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础方案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制定出台工程建设项目审批制度改革总体实施方案。 |  | 住建局 | 自然资源局 发改委 行政审批服务中心 政务服务和大数据管理局 环保局 水利局 文化广电和旅游局 应急管理局 人防办 城管局 林业局 交通局 房管中心 农业农村局 教体局 科学技术和工业信息化局 气象局 国家安全办公室 | 2019.7.11 |
| 2 | 制定出台“多规合一”业务协同平台建设方案。 |  | 自然资源局 | 项目审批涉及单位 | 2019.7.11 |
| 3 | 制定出台信息系统建设方案。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 2019.7.11 |
| 二、统一审批流程方面 |  |  |  |  |  |
| 4 | 制定出台工程建设项目审批事项清单。 |  | 住建局 | 自然资源局 发改委 环保局 水利局 文化广电和旅游局 应急管理局 人防办 城管局 林业局 交通局 气象局 国家安全办公室 | 7月底前 |
| 5 | 制定全县统一的工程建设项目审批服务流程图示范文本。 |  | 住建局 | 自然资源局 发改委 行政审批服务中心 环保局 水利局 文化广电和旅游局应急管理局 人防办 城管局 林业局 交通局 气象局 国家安全办公室 | 7月底前 |
| 6 | 四个审批阶段牵头部门分别制定本阶段的审批流程图和具体办事流程，利用“一张表单”整合申报材料，各审批阶段均实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”。 |  | 住建局 自然资源局 发改委 交通局 水利局 | 项目审批涉及单位 | 7月底前 |
| 7 | 制定出台工程建设项目并联审批管理办法 |  | 行政审批服务中心 | 住建局 发改委 自然资源局 | 7月底前 |
| 8 | 制定出台开展区域评估试点工作方案 |  | 自然资源局 | 应急管理局 水利局 发改委 生态环境局 气象局 文化广电和旅游局 | 7月底前 |
| 9 | 制定并实施告知承诺制管理办法 |  | 住建局 | 发改委 水利局 人防办 交通局 城管局 林业局 教体局 科学技术和工业信息化局 气象局 国家安全办公室 自然资源局 环保局 文化广电和旅游局 应急管理局 农业农村局 | 7月底前 |
| 三、统一信息数据平台方面 |  |  |  |  |  |
| 10 | 建设“多规合一”业务协同平台 |  | 自然资源局 | 项目审批涉及单位 | 分阶段推进，12月底前 |
| 11 | 制定出台“多规合一”管理平台业务协同考核评价办法 |  | 自然资源局 | 项目审批涉及单位 | 12月25日前 |
| 12 | 建设工程建设项目审批系统；并与国家、省、市系统对接。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 7月底前； 12月20日前 |
| 13 | 制定出台“工改”系统使用管理办法。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 7月底前 |
| 14 | “一窗受理”系统与相关单位业务系统对接。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 7月底前 |
| 四、统一审批管理体系方面 |  |  |  |  |  |
| 15 | 制定出台“多规合一”管理办法。 |  | 自然资源局 | 项目审批涉及单位 | 8月底前 |
| 16 | 制定出台“多规合一”合规性审查实施细则。 |  | 自然资源局 | 项目审批涉及单位 | 9月20日前 |
| 17 | 制定出台建设工程项目策划生成办法;制定工程建设项目年度实施计划 |  | 发改委 | 自然资源局 应急管理局 环保局 水利局 教体局 公安局 城管局 国家安全办公室 文化广电旅游局 农业农村局 交通局 林业局 住建局 交通局 | 8月底前; 12月20日前 |
| 18 | 制定出台“一窗受理”工作规程 |  | 行政审批服务中心 | 住建局 发改委 自然资源局 | 7月底前 |
| 19 | 制定并实施市政公用服务（供水、供电、燃气、排水、通信）管理制度。 |  | 城管局、科学技术和工业信息化局、供电公司 | 水、暖、气、排水污水等企业 | 7月底前 |
| 20 | 制定工程建设项目协调、代办服务办法 |  | 行政审批服务中心 | 住建局 发改委 自然资源局 | 7月底前 |
| 21 | 实行“联合审验”、“多评合一”（实行“联合踏勘、联合评审（含部门审查和专家评审）、联合审图、联合测绘、联合验收”）。 |  | 发改委 自然资源局 住建局 | 人防办 教体局 城管局 林业局 地震局 交通局 科学技术和工业信息化局 水利局 气象局 环保局 文化广电和旅游局 应急管理局 房管中心 农业农村局 国安 民航 军事部门 | 7月底前 |
| 22 |  | 制定出台联合验收实施方案 | 住建局 | 自然资源局 人防办 城管局 应急管理局 环保局 国家安全办公室 | 7月底前 |
| 五、统一监管方式方面 |  |  |  |  |  |
| 23 | 各单位配套制定内部流程、内部工作规范和加强建设工程项目审批事中事后监管方案，明晰工作规程，规范审批行为，强化事后监管。 |  | “放管服”办公室 | 住建局 自然资源局 发改委 水利局 人防办 城管局 林业局 交通局 教体局 科学技术和工业信息化局 农业农村局 环保局 应急管理局 文化广电和旅游局 城市管理局 | 7月底前 |
| 24 | 加强信用体系建设，实行“联合惩戒”。 |  | 发改委 | 政务服务和大数据管理 综合执法局 | 7月底前 |
| 25 | 清理规范行政审批中介服务事项，制定并实施中介服务管理制度。 |  | 发改委 | 住建局 水利局 生态环境局 卫健委 应急管理局 民政局 人防办 城管局 教体局 林业局 交通局 自然资源局 科学技术和工业信息化局 农业农村局 市场监督管理局 公安局 人社局 文化广电和旅游局 气象局 | 7月底前 |
| 26 | 市政公用服务（供水、供电、燃气、排水、通信）全部入驻实体政务服务大厅，实行统一规范的管理。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 出文当天时间 |
| 27 | 建设“网上中介服务超市”。 |  | 政务服务和大数据管理局 | 行政审批服务中心 | 7月底前 |
| 六、加强组织实施方面 |  |  |  |  |  |
| 28 | 制定出台考核评价办法。 |  | “放管服”办公室 | 住建局 发改委 自然资源局 | 7月底前 |
| 29 | 制定出台宣传培训方案。 |  | 住建局 | 政务服务和大数据管理局 | 7月底前 |
| 30 | 制定出台审批信用信息报送机制。 |  | 发改委 | 住建局 水利局 人防办 城管局 林业局 交通局 教体局 科学技术和工业信息化局 应急管理局 环保局 气象局 农业农村局 自然资源局 文化广电和旅游局 | 7月底前 |

抄   送：县委办、人大办、政协办。

内乡县人民政府办公室              2019年7月11日印发